## Лист1
Дорожные карты по направлениям комплексного проекта модернизации образования (КПМО)
Задача | Действия |  |  | Срок | Документ, результат | Ответственные
| Регион | Муниципалитет | ОУ
1. Введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей (НСОТ)
Реализация подготовительного эпапа внедрения НСОТ | Создание стратегической группы по внедрению НСОТ в Министерстве образования края |  | Разработка дополнений к Положению о распределении надтарифного фонда по МОУ «Средняя общеобразовательная школа села Уральского». (Колесникова Л.Н.) | 29.02.2008 20.03.2008 | Приказ Министерства образования Дополнения к Положению о распределении надтарифного фонда по МОУ «Средняя общеобразовательная школа села Уральского». | Санникова Н.В.
|  | Создание тактической группы по внедрению НСОТ в пилотных муниципальных образованиях | Предоставление полномочий участия в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда Управляющему совету. (Колесникова Л.Н.) | 05.03.2008 10.04.2008 | Нормативный правовой акт муниципального образования Положение об Управляющем совете | Санникова Н.В.
| Проведение совещания с руководителями муниципальных органов управления образованием и заместителями глав органов местного по социальным вопросам по вопросу внедрения НСОТ |  | Обсуждение проекта показателей результативности труда педагогических работников. (Колесникова Л.Н.) | 27.02.2008 02.04.2008 | Протокол совещания Предложения по проекту показателей результативности труда педагогических работников | Санникова Н.В.
| Проведение совещания с руководителями профсоюзных организаций образования муниципального уровня по вопросам внедрения НСОТ |  |  | 2008-02-22 | Протокол совещания | Санникова Н.В.
|  |  | Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений в пилотных муниципальных образованиях по вопросу внедрения НСОТ | 01.03.2008-30.03.2008 | Протоколы совещаний | Администрация муниципального образования
| Публикации в СМИ регионального уровня, открытие специальной рубрики на региональном сайте |  |  | 2008-03-20 | Не менее 1 статьи в СМИ | Санникова Н.В.
|  | Публикации в СМИ по проблемам НСОТ |  | 2008-03-20 | Не менее 1 статьи в СМИ | Санникова Н.В.
| Подписание Соглашений о совместной деятельности, направленной на внедрение НСОТ в пилотных территориях Пермского края на 2008 год | Подписание Соглашений о совместной деятельности, направленной на внедрение НСОТ в пилотных территориях Пермского края на 2008 год |  | 2008-03-20 | Соглашения | Санникова Н.В.
| Разработка и утверждение методических рекомендаций по участию управляющих советов в распределении стимулирующей части НСОТ |  |  | 2008-03-15 | Приказ Министерства образования | Санникова Н.В.
|  | Проведение семинаров, консультаций по участию управляющих советов в распределении стимулирующей части НСОТ |  | 15.03.2008-20.04.2008 | Программы семинаров | Санникова Н.В.
| Разработка и утверждение проекта постановления о введении НСОТ в пилотных территориях на заседании Правительства Пермского края |  |  | 2008-04-15 | Постановление Правительства Пермского края | Санникова Н.В.
Внедрение НСОТ в пилотных территориях | Проведение семинаров, консультаций в пилотных территориях |  |  | 01.04-30.04.2008 | Методические рекомендации | Санникова Н.В.
|  |  | Предупреждение работников образовательных учреждений о существенных изменениях в условиях оплаты труда | 2008-05-01 | Нормативный правовой акт муниципального образования | Администрация муниципального образования
| Проведение курсов повышения квалификации для руководителей, финансово-экономических служб муниципальных образований,муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  | Июнь-декабрь 2008 | Программа повышения квалификации | Минеева Л.А.
| Публикации в СМИ |  |  | Июнь - декабрь 2008 | Медиа-план | Климова И.Е.
|  | Публикации в СМИ |  | Июнь - декабрь 2008 | Медиа-план | Администрация муниципального образования
| Доклад на комитете по социальной политике Законодательного Собрания о задачах и текущем состоянии внедрения НСОТ в пилотных территориях |  |  | 2008-08-01 |  | Санникова Н.В.
| Проведение итоговых ежеквартальных совещаний о ходе и предварительных итогах реализации НСОТ в пилотных территориях |  |  | до 20 сентября до 20 ноября |  | Санникова Н.В.
2. Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений (НПФ)
Реализация подготовительного эпапа перехода на НПФ | Создание рабочей группы по внедрению НПФ в Министерстве образования Пермского края | Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросу внедрения НПФ Подготовка информации о ходе реализации регионального проекта «Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений» (Калабин И.С.) | Участие в совещании руководителей общеобразовательных учреждений по вопросу внедрения НПФ (Колесникова Л.Н.) | 29.02.2008 (25.03.2008) | Приказ Министерства образования | Санникова Н.В.
|  | Создание рабочих групп по внедрению НПФ в муниципальном образовании Подготовка приказа Управления О и ПО о создании рабочей группы (Калабин И.С.) | Участие в работе рабочей группы по внедрению НПФ (председатель совета директоров общеобразовательных учреждений) | 29.02.2008 01.11.2007 г. | Нормативный правовой акт муниципального образования | Санникова Н.В.
| Проведение совещания с руководителями муниципальных органов управления образованием и заместителями глав органов местного по социальным вопросам по вопросу внедрения НПФ |  |  | 2008-02-22 | Протокол совещания | Санникова Н.В.
|  |  | Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросу внедрения НПФ | 25-29.02.2008 | Протокол совещаний | Администрация муниципального образования
| Публикации в СМИ |  |  | 2008-03-20 | Не менее 1 статьи в СМИ | Климова И.Е.
|  | Публикации в СМИ Инициирование образовательных учреждений (Гимназия, лицей «Синтон») о подготовке публикаций (Калабин И.С.) | Подготовка публикации о финансировании общеобразовательных учреждений в новых экономических условиях (Колесникова Л.Н.) | 2008-03-20 | Не менее 1 статьи в СМИ | Администрация муниципального образования
| Внесение изменений в постановление Правительства Пермского края от 20.04.2007 года № 65-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования средств, переданных из бюджета Пермского края органам местного самоуправления муниципальных районов(городских округов) на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования» , касающихся установления порядка доведения средств по нормативу до общеобразовательного учреждения |  |  | 2008-03-10 | Изменение в постановление | Санникова Н.В.
| Подписание Соглашений о совместной деятельности, направленной на внедрение механизма нормативного подушевого финансирования в системе образования Пермского края на 2008 год | Подписание Соглашений о совместной деятельности, направленной на внедрение механизма нормативного подушевого финансирования в системе образования Пермского края на 2008 год Оформление Соглашения, подпись Соглашения главой муниципального района, отправка Соглашения в Министерство образования Пермского края (Калабин И.С.) | Ознакомление с Соглашением через сайт Управления О и ПО (после его подписания в Министерстве образования Пермского края, Колесникова Л.Н.) | 10.03.2008 (06.03.2008) | Соглашения | Санникова Н.В., администрация муниципального образования
Внедрение НПФ для общеобразователь-ных учреждений в части фонда оплаты труда и учебных расходов | Подготовка и направление рекомендаций для муниципальных образований по утверждению методики расчета нормативов подушевого финансирования для общеобразовательных учреждений в части фонда оплаты труда и учебных расходов на муниципальном уровне (для муниципалитетов, не внедривших НПФ в части фонда оплаты труда и учебных расходов по состоянию на 01.02.2008 г.) |  |  | 2008-03-05 | Методические рекомендации | Санникова Н.В.
|  | Утверждение методики расчета нормативов подушевого финансирования для общеобразовательных учреждений в части фонда оплаты труда и учебных расходов на муниципальном уровне (для муниципалитетов, не внедривших НПФ в части фонда оплаты труда и учебных расходов по состоянию на 01.02.2008 г.) Подготовка распоряжения «Об утверждении Методики формирования нормативов» и подпись его главой муниципального района (Калабин И.С.) Утверждение нормативов подушевого финансирования для общеобразовательных учреждений (Подготовка распоряжения «Об утверждении Методики формирования нормативов» и подпись его главой муниципального района (Калабин И.С.)) | Ознакомление с распоряжением главы муниципального района через сайт Управления О и ПО (руководители ОУ) Ознакомление с распоряжением главы муниципального района через сайт Управления О и ПО (Колесникова Л.Н.) | 15.03.2008 (22.01.2008 г.) март 2008 | Нормативный правовой акт муниципального образования | Администрация муниципального образования
|  | Утверждение плана перехода образовательных учреждений на механизм финансово-хозяйственной самостоятельности Подготовка приказа Управления О и ПО «Об утверждении графика перехода образовательных учреждений на финансово-хозяйственную самостоятельность»(Григорьева А.Ю) |  | 10.03.2008 (Приказ от 20.02.2006 г. обслуживание с 01.01.2008 г.) | Нормативный правовой акт муниципального образования | Администрация муниципального образования
|  | Доведение средств по НПФ (в части фонда оплаты труда и учебных расходов) до уровня общеобразовательного учреждения, внесение соответствующих изменений в роспись бюджета 2008 года Внесение изменений в роспись бюджета 2008 г. (Мерзлякова С.З.) | Обеспечение расходования бюджета ОУ в соответствии с нормативом (Колесникова Л.Н., Колбина Т.В.) | 01.04.2008 (01.01.2008 г.) | Бюджетная роспись с учетом изменений | Администрация муниципального образования
|  | Проведение итоговых совещаний с руководителями муниципальных органов управления образованием и заместителями глав органов местного самоуправления по социальным вопросам по вопросу внедрения НПФ и выхода на финансово-хозяйственную самостоятельность Участие в работе совещания Министерства образования Пермского края (Сафонова Н.Г. Доведение информации до сведения руководителей образовательных учреждений (на совещании, Сафонова Н.Г.) | Доведение информации до сведения педагогических коллективов (Колесникова Л.Н.) | 01-30.10.2008 19.11.2008 г.
Внедрение НПФ, учитывающего полную стоимость образовательной услуги для всех типов и видов образовательных учреждений | Проведение совещания с руководителями муниципальных органов управления образованием и заместителями глав органов местного управления по социальным вопросам по вопросу внедрения НПФ , учитывающего полную стоимость образовательной услуги и выхода на финансово-экономическую самостоятельность |  |  | 2008-04-05 | Протокол совещания | Санникова Н.В.
| Разработка методических рекомендаций по расчету НПФ, учитывающих полную стоимость образовательной услуги для всех типов образовательных услуг |  |  | 2008-04-05 | Методические рекомендации | Санникова Н.В.
|  | Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросу внедрения НПФ Подготовка презентации о ходе реализации регионального проекта «Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений» (Калабин И.С.) | Участие в совещании руководителей общеобразовательных учреждений по вопросу внедрения НПФ (Колесникова Л.Н.) | 01.04-30.04.2008 (25.03.2008 г.) | Протоколы совещаний | Администрация муниципального образования
|  | Публикации в СМИ Инициирование образовательных учреждений (СОШ с. Фоки, СОШ с. Уральское) о подготовке публикаций (Калабин И.С.) | Подготовка публикации о финансировании общеобразовательных учреждений в новых экономических условиях (Колесникова Л.Н.) | до 20.04.2008 | Не менее 1 статьи в СМИ | Администрация муниципального образования
|  | Утверждение методик формирования нормативов подушевого бюджетного финансирования для всех типов и видов образовательных учреждений на муниципальном уровне Подготовка распоряжения «Об утверждении Методики формирования нормативов» и подпись его главой муниципального района (Северюхина Т.А., Ширинкна Г.Н.) | Ознакомление с распоряжением главы муниципального района через сайт Управления О и ПО (Колесникова Л.Н.) | 2008-05-20 | Нормативный правовой акт муниципального образования | Администрация муниципального образования
| Проведение курсов повышения квалификации для руководителей, финансово-экономических служб муниципальных образований, муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  | Май 2008. | Программа повышения квалификации | Минеева Л.А.
| Публикации в СМИ |  |  | Май 2008. | Публикация не менее 1 статьи | Климова И.Е.
|  | Публикации в СМИ |  |  | Публикация не менее 1 статьи | Администрация муниципального образования
|  | Расчет и утверждение НПФ, учитывающего полную стоимость образовательной услуги для всех типов образовательных услуг Подготовка распоряжения «Об утверждении Методики формирования нормативов» и подпись его главой муниципального района (Северюхина Т.А., Ширинкна Г.Н.) | Ознакомление с распоряжением главы муниципального района через сайт Управления О и ПО (Колесникова Л.Н.) | 2008-06-10 | Нормативный правовой акт муниципального образования | Администрация муниципального образования
| Проведение курсов повышения квалификации для руководителей, финансово-экономических служб муниципальных образований,муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  | По графику | Программа повышения квалификации | Санникова Н.В.
|  | Доведение средств по НПФ, учитывающего полную стоимость образовательной услуги, до уровня общеобразовательного учреждения, внесение соответствующих изменений в роспись бюджета 2008 года Внесение изменений в роспись бюджета 2008 г. (Мерзлякова С.З.) | Обеспечение расходования бюджета ОУ в соответствии с нормативом (Колесникова Л.Н., Колбина Т.В.) | 2008-07-01 | Изменение в бюджетную роспись | Администрация муниципального образования
| Проведение курсов повышения квалификации для руководителей, финансово-экономических служб муниципальных образований,муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  | 01-30.07.2008 | Программа повышения квалификации | Санникова Н.В.
| Публикации в СМИ |  |  | Июль 2008. | Публикация не менее 1 статьи | Климова И.Е.
|  | Публикации в СМИ муниципального образования Инициирование образовательных учреждений о подготовке публикаций (ОУ – 1, ДОУ – 1 УДО-1, Калабин И.С., Северюхина Т.А,, Ширинкина Г.Н.) | Подготовка публикации о финансировании еобразовательных учреждений в новых экономических условиях (Колесникова Л.Н.) | 01-30.07.2008 | публикация не менее 1 статьи | Администрация муниципального образования
| Проведение курсов повышения квалификации для руководителей, финансово-экономических служб муниципальных образований,муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  | Август-сентябрь 2008 | Программа повышения квалификации | Санникова Н.В.
| Публикации в СМИ |  |  | 01-30.09.2008 | Публикация не менее 1 статьи | Климова И.Е.
|  | Публикации в СМИ Инициирование образовательных учреждений о подготовке публикаций (ОУ-1, ДОУ-1, УДО-1,Калабин И.С., Северюхина Т.А,, Ширинкина Г.Н.) | Подготовка публикации о финансировании еобразовательных учреждений в новых экономических условиях (Колесникова Л.Н.) | 01-30.09.2008 | Публикация не менее 1 статьи | Администрация муниципального образования
| Проведение итогового совещания с руководителями муниципальных органов управления образованием и заместителями глав органов местного по социальным вопросам по вопросу внедрения НПФ |  |  | до 20.10.2008 | Протокол совещания | Санникова Н.В.
|  |  | Проведение итоговых совещаний с руководителями муниципальных органов управления образованием и заместителями глав органов местного самоуправления по социальным вопросам по вопросу внедрения НПФ и выхода на финансово-хозяйственную самостоятельность | 01-30.10.2008 | Протокол совещаний | Администрация муниципального образования
| Публикации в СМИ |  |  | Ноябрь 2008. | Публикация не менее 1 статьи | Климова И.Е.
|  | Публикации в СМИ муниципального образования Инициирование образовательных учреждений о подготовке публикаций (ОУ-1, ДОУ-1, УДО-1, Калабин И.С., Северюхина Т.А,, Ширинкина Г.Н.) | Подготовка публикации о финансировании образовательных учреждений в новых экономических условиях (Колесникова Л.Н.) | Ноябрь 2008. | Публикация не менее 1 статьи | Администрация муниципального образования
3. Развитие региональной системы оценки качества образования (РСОКО)
Разработка проекта положения о региональной системе оценки качества образования (РСОКО) с участием органов государственно-общественного управления | Разработка и согласование проекта, внесение поправок | Обсуждение проекта с участием органов государственно-общественного управления, подготовка предложений. Организация обсуждения проекта с замдиректора по УВР и руководителями ОУ, подготовка предложений. (Глонягина С.В.) | Обсуждение проекта с участием органов государственно-общественного управления, подготовка предложений. Организация обсуждения проекта в педагогических коллективах, подготовка предложений ( Колесникова Л.Н., Гудкова Н.Н.) | 28.02.2008. | Проект положения о региональной системе оценки качества образования (РСОКО). Все педагоги школ ознакомлены с проектом положения о РСОКО | Клейман И.С. Скорогонова С.А.
Создание региональных баз данных об участниках ЕГЭ и итоговой аттестации 9-х классов в новой форме и результатов, мониторинговых исследований, банка заданий | Согласование формата баз данных, контроль информационной безопасности | Формирование муниципальных баз данных Формирование муниципальных баз данных (отдел О и ПО) | Формирование баз данных на уровне ОУ Формирование баз данных на уровне ОУ (Гудкова Н.Н.) | В течение года | Электронный банк данных Электронный банк данных | Скорогонова С.А.
Подготовка специалистов в области оценки качества образования | Организация обучения (проведение конкурсов), согласование учебных программ и графиков | Организация обучения Ознакомить замдиректоров по УВР с учебными программами и графиками курсов и сформировать группу слушателей (отдел О и ПО) | Участие. Ознакомить педагогов с учебными программами и графиками курсов, обеспечить их участие в работе курсов (Гудкова Н.Н.) | В течение года | Письмо МО, подготовленные эксперты, технологи, разработчики КИМов. Письмо УО и ПО, подготовленные эксперты, технологи | Скорогонова С.А.
Создание контрольно-измерительных материалов для итоговой аттестации учащихся 9-х и 11 (12)-х классов по предметам учебного плана | формирование ВНИКов, разработка ТЗ, организация апробации измерительных материалов, заключение договоров, подготовка сметы расходов | Организация апробации измерительных материалов в пилотных школах | Апробация в пилотных школах, выработка предложений | 28.03.2008. | КИМы | Клейман И.С. Скорогонова С.А.
Создание региональных контрольно-измерительных материалов для оценки качества образования на разных уровнях (мониторинговые обследования) | Формирование ВНИКов, разработка ТЗ, организация апробации измерительных материалов, заключение договоров, подготовка сметы расходов | Организация апробации измерительных материалов в пилотных школах. Разработка измерительных материалов для 8-х классов по русскому языку и математике. Разработка измерительных материалов для 3-х, 7-х классов по русскому языку и математике; в лицейских и гимназических классах и классах углубл. Изучения предметов по профильным дисциплинам. (ДИМЦ) Организация апробации измерительных материалов в ОУ: в 3-х,7-х классах по русскому языку и математике; в лицейских и гимназических классах и классах углубл. Изучения предметов по профильным дисциплинам. (отдел О и ПО) | Апробация в пилотных школах, выработка предложений | 10.07.2008. апрель 2008 г., один раз в 2 года | КИМы. КИМы | Клейман И.С. Скорогонова С.А.
Создание и поддержка информационной системы, включающей электронный банк тестовых заданий, модуль хранения и обработки данных, модуль анализа и представления результатов качества образования | Разработка ТЗ по созданию информационной системы, формирование ВНИКа по разработке, заключение договоров |  |  | 31.12.2008. | Электронный банк заданий | Клейман И.С. Скорогонова С.А.
Разработка научно-методического и программного обеспечения оценки результатов образования на уровне образовательного учреждения | Разработка ТЗ, формирование ВНИКа по разработке, заключение договоров | Участие в апробации пилотных территорий. Ознакомить ОУ с научно-методическим и программным обеспечением оценки результатов образования на уровне ОУ (отдел О и ПО) | Апробация в пилотных школах, выработка предложений. Ознакомиться с научно-методическим и программным обеспечением оценки результатов образования на уровне ОУ, принять решение об участии (Гудкова Н.Н.) | В течение года | Программы, методические рекомендации. ОУ информированы о возможности внедрения научно-методического и программного обеспечения оценки результатов образования и приняты решения об участии | Клейман И.С. Скорогонова С.А.
Модернизация и поддержка сайта "Региональная система оценки качества образования" | Подготовка материалов для размещения на сайте, организация поддержки провайдера и технической поддержки | Регулярное ознакомление с материалами сайта (Глонягина С.В.) | Регулярное ознакомление с материалами сайта (Гудкова Н.Н.) | В течение года | Сайт | Клейман И.С. Скорогонова С.А.
Утверждение положения о региональной системе оценки качества образования (РСОКО) | Утверждение положения о региональной системе оценки качества образования (РСОКО) | Ознакомление и организация работы согласно утвержденного положения о РСОКО (Глонягина С.В.) | Ознакомление и организация работы согласно утвержденного положения о РСОКО (Гудкова Н.Н.) | 20.03.2008. | Приказ Министерства образования | Клейман И.С. Скорогонова С.А.
Разработка и утверждение проекта положения о региональном Центре оценки качества образования (ЦОКО) | Разработка и утверждение положения о региональном Центре оценки качества образования (ЦОКО) | Ознакомление (отдел О и ПО) | Ознакомление (Гудкова Н.Н.) | 20.03.2008. | Приказ Министерства образования | Клейман И.С. Скорогонова С.А.
Проведение творческого конкурса на разработку системы показателей и индикаторов для оценки деятельности учителя | Подготовка ТЗ, положения о конкурсе, объявление конкурса и подведение итогов |  |  | 21.03.2008. | Приказ Министерства образования | Клейман И.С. Скорогонова С.А.
Формирование рабочей группы по приемке и доработке проекта положения об оценке результативности деятельности учителя (включая показатели и индикаторы) с участием органов государственно-общественного управления | Формирование группы, согласование кандидатур, режима работы группы | Участие представителей в рабочей группе. Принять участие в формировании рабочей группы по приемке и доработке проекта положения об оценке результативности деятельности учителя (включая показатели и индикаторы) (Тюмина М.В.) | Участие представителей в рабочей группе. Рассмотреть возможность участия в формировании рабочей группы по приемке и доработке проекта положения об оценке результативности деятельности учителя (включая показатели и индикаторы) (Колесникова Л.Н.) | 21.03.2008. | Приказ Министерства образования. Приказ УО и ПО | Клейман И.С. Скорогонова С.А.
Разработка механизмов оценки состояния муниципальных и институциональных образовательных систем | Разработка ТЗ, организация работы ВНИКа, организация апробации, разработка проекта приказа | Организация апробации в пилотных территориях | Апробация в пилотных школах, выработка предложений | В течение года | Приказ Министерства образования | Клейман И.С. Скорогонова С.А.
Разработка проекта положения об оценке результативности деятельности учителя (включая показатели и индикаторы) с участием органов государственно-общественного управления | Разработка и согласование проекта положения об оценке результативности деятельности учителя, внесение поправок | Обсуждение проекта с участием органов государственно-общественного управления, подготовка предложений. Организация обсуждения проекта с замдиректора по УВР и руководителями ОУ, подготовка предложений. (Глонягина С.В.) | Обсуждение проекта с участием органов государственно-общественного управления, подготовка предложений. Организация обсуждения проекта в педагогических коллективах, подготовка предложений (Колесникова Л.Н., Гудкова Н.Н.) | 28.03.2008. | Проект положения об оценке результативности деятельности учителя. Все педагоги школ ознакомлены с проектом положения об оценке результативности деятельности учителя | Клейман И.С. Скорогонова С.А.
Подготовка государственной (итоговой) аттестации выпускников | Разработка порядка проведения, приказа об итоговой аттестации | Подготовка приказа об окончании учебного года и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников (отдел О и ПО) | Подготовка приказа об окончании учебного года и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников (Гудкова Н.Н.) | 27.03.2008. 04.04.2008 г. | Приказ Министерства образования. Приказ УО и ПО | Клейман И.С. Скорогонова С.А.
Утверждение положения об оценке результативности деятельности учителя (включая показатели и индикаторы) | Утверждение положения об оценке результативности деятельности учителя | Ознакомление и организация работы согласно утвержденного положения об оценке результативности деятельности учителя (отдел О и ПО) | Ознакомление и организация работы согласно утвержденного положения об оценке результативности деятельности учителя (Гудкова Н.Н.) | 24.04.2008. 30.04.2008 г. | Приказ Министерства образования | Клейман И.С. Скорогонова С.А.
Разработка и апробация подходов и методов оценки формирования ключевых компетентностей учащихся (компетентности: здоровьесбережения, гражданственности, информационно-технологическая) | Формирование ВНИКов, разработка ТЗ, организация апробации измерительных материалов | Организация апробации измерительных материалов в пилотных школах. Рекомендовать ОУ принять участие в апробации измерительных материалов по формированию ключевых компетентности учащихся, (Глонягина С.В.) | Апробация в пилотных школах, выработка предложений. | 25.04.2008. | Тестовые материалы по трем предметам учебного плана, методические рекомендации. Участие в апробации | Клейман И.С. Скорогонова С.А.
Разработка с участием органов государственно-общественного управления проекта и утверждение региональной программы мониторинговых исследований образовательных достижений учащихся на 2008-2010 годы | Разработка и утверждение региональной программы мониторинговых исследований образовательных достижений учащихся на 2008-2010 годы | Обсуждение проекта с участием органов государственно-общественного управления, подготовка предложений. Организация обсуждения проекта с замдиректора по УВР и руководителями ОУ, подготовка предложений. (Глонягина С.В.) | Обсуждение проекта с участием органов государственно-общественного управления, подготовка предложений. Организация обсуждения проекта в педагогических коллективах, подготовка предложений (Гудкова Н.Н.) | 23.05.2008. | Приказ Министерства образования Все педагоги школ ознакомлены с проектом программы | Клейман И.С. Скорогонова С.А.
Разработка подходов к оцениванию надпредметных знаний и умений учащихся, разработка инструментария, выработка рекомендаций по использованию оценки в итоговой аттестации | Разработка ТЗ, формирование ВНИКа по разработке, заключение договоров | Организация апробации в пилотных территориях | Апробация в пилотных школах, выработка предложений | В течение года | Рекомендации | Клейман И.С. Скорогонова С.А.
Проведение единого государственного экзамена по 10 предметам | Подготовка нормативной и инструктивно-методической базы ЕГЭ, организация и контроль проведения ЕГЭ в регионе | Подготовка базы данных и нормативных документов муниципального уровня, обеспечение подвоза детей, организация ЕГЭ в ППЭ Подготовка базы данных и нормативных документов муниципального уровня, обеспечение подвоза детей, организация ЕГЭ в ППЭ и контроль за проведением ЕГЭ (отдел О и ПО) | Подготовка базы данных и нормативных документов в ОУ, проведение ЕГЭ в ППЭ Подготовка базы данных и нормативных документов в ОУ, проведение ЕГЭ в ППЭ (Гудкова Н.Н.) | Июнь 2008. | Приказы Министерства, инструкции, положения, рекомендации в соответствии с требованиями Рособрадзора Приказы УО и ПО | Клейман И.С. Скорогонова С.А.
Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме | Подготовка нормативной и инструктивно-методической базы, организация и контроль проведения итоговой аттестации в регионе | Подготовка базы данных и нормативных документов муниципального уровня, формирование муниципальных предметных комиссий Подготовка базы данных и нормативных документов муниципального уровня, формирование муниципальных предметных комиссий и контроль за проведением ГИАВ | Подготовка базы данных и нормативных документов в ОУ Подготовка базы данных и нормативных документов в ОУ (Гудкова Н.Н.) | Июнь 2008. | Приказы Министерства, инструкции, положения, рекомендации в соответствии с требованиями Рособрадзора Приказы УО и ПО | Клейман И.С. Скорогонова С.А.
Формирование системы общественного наблюдения за проведением ЕГЭ в ППЭ края | Разработка положения об общественных наблюдателях, информирование населения | Прием заявлений от общественных наблюдателей, выдача удостоверений, консультирование наблюдателей, согласование графиков Прием заявлений от общественных наблюдателей, выдача удостоверений, консультирование наблюдателей, согласование графиков | Обеспечение допуска общественных наблюдателей в ППЭ Обеспечение допуска общественных наблюдателей в ППЭ | 31.07.2008. | Приказ Министерства образования, положение Приказ УО и ПО | Клейман И.С. Скорогонова С.А.
Проведение вступительных испытаний в вузы и ссузы в форме и по материалам ЕГЭ | Разработка нормативных документов, организация и контроль проведения |  |  | Июль 2008. | приказы | Клейман И.С. Скорогонова С.А.
Разработка информационно-программного обеспечения реализации портфолио учащегося и портфолио учителя | Формирование ВНИКа, заключение договоров, организация апробации | Проведение апробации в пилотных территориях Ознакомить ОУ с информационно-программным обеспечением реализации портфолио учащегося и портфолио учителя. | Проведение апробации в пилотных школах Рассмотреть вопрос о возможности участия в апробации информационно-программного обеспечения реализации портфолио учащегося и портфолио учителя. | 29.08.2008. | Программное обеспечение, рекомендации Участие в апробации информационно-программного обеспечения реализации портфолио учащегося и портфолио учителя. | Клейман И.С. Скорогонова С.А.
Анализ результатов ЕГЭ и государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме | Сбор данных, организация и проведение анализа, подготовка сборников | Анализ, подготовка отчетов. Анализ, подготовка отчетов (отдел О и ПО) | Анализ, подготовка отчетов Анализ, подготовка отчетов (Гудкова Н.Н.) | 30.09.2008. до 04.07.2008 г. | Сборники статистических, аналитических материалов, нормативных документов. Сборники статистических, аналитических материалов | Клейман И.С. Скорогонова С.А. Гудкова Н.Н.
Проведение серии семинаров с педагогическими работниками по вопросам оценки качества образования | Организация и проведение семинаров, подготовка информационных материалов, инструктивных писем | Подготовка и проведение семинаров на муниципальном уровне. Участие, подготовка и проведение семинаров на муниципальном уровне (отдел О и ПО) | Участие. | Август - декабрь 2008 | Рекомендации, инструктивные письма, график семинаров. Повышение квалификации специалистов управления и администрации ОУ | Клейман И.С. Скорогонова С.А.
Первый этап внедрения системы индикаторов и показателей оценки результативности деятельности учителя в пилотных территориях | Внесение поправок в положение по оценке результативности деятельности учителя | Внесение предложений | Внесение предложений | 2008-09-30 | Приказ Министерства образования | Клейман И.С. Скорогонова С.А.
Переход на новую систему аккредитации образовательных учреждений | Разработка рекомендаций, организация совмещенных процедур лицензирования и аккредитации, составление графика | Организация аккредитации в школах, подготовка заявок. Организация аккредитации в школах, подготовка заявок (Калабин И.С.) | Участие. Участие | 30.05.2008. | Рекомендации, график | Клейман И.С. Скорогонова С.А.
Проведение мониторинговых обследований качества общего образования в школах края | Разработка нормативных документов, организация и контроль проведения | Разработка документов муниципального уровня, подготовка отчета. Разработка документов муниципального уровня, подготовка отчета (отдел О и ПО) | Проведение обследований, проверка, подготовка отчета. Проведение обследований, проверка, подготовка отчета (Гудкова Н.Н.) | Сентябрь 2008. | Приказы. Приказы | Клейман И.С. Скорогонова С.А. Гудкова Н.Н.
Проведение конкурса закупок оборудования для ЦОКО | Подготовка ТЗ, сметы расходов, объявление конкурса и подведение итогов, оформление договоров |  |  | 24.10.2008. | Договоры с поставщиками | Клейман И.С. Скорогонова С.А.
Составление рейтингов АТЕ, учреждений (по результатам конкурсных отборов, мониторинговых исследований, ЕГЭ, итоговой аттестации) | Анализ результатов, построение рейтингов | Анализ результатов, построение рейтингов (отдел О и ПО) | Анализ результатов, построение рейтингов (Гудкова Н.Н.) | 30.10.2008. | Рейтинги по предметам, общий рейтинг. Рейтинги по предметам, общий рейтинг. | Клейман И.С. Скорогонова С.А. Гудкова Н.Н.
Укрепление материальной базы ЦОКО | Закупки |  |  | 31.12.2008. | Акты сдачи-приемки | Клейман И.С. Скорогонова С.А.
Анализ существующей системы показателей статистической отчетности и идикаторов развития образования, разработка предложений в новый перечень | Анализ, разработка предложений | Обсуждение с педагической общественностью и органами государственно-общественного управления, выработка предложений. Обсуждение в рабочей группе "Развитие РСОКО", анализ и разработка предложений по существующей системе показателей статистической отчетности и идикаторов развития образования (Глонягина С.В.) | Обсуждение с участием органов государственно-общественного управления, подготовка предложений. Ознакомление педагогических коллективов школ с существующей системой показателей статистической отчетности и идикаторов развития образования (Колесникова Л.Н.) | 31.12.2008. | Аналитическая справка, предложения. Предложения, высказанные в ходе обсуждения, направить в Министерство образования. | Клейман И.С. Скорогонова С.А.
Разработка положения об использовании результатов объективной оценки качества образования при аттестации педагогов | Подготовка ТЗ, формирование ВНИКа, разработка проекта, утверждение положения | Организация апробации в пилотных территориях. Обсуждение положения об использовании результатов объективной оценки качества образования при аттестации педагогов (ДИМЦ) | Апробация в пилотных школах, выработка предложений. Ознакомление педагогических коллективов школ с положением об использовании результатов объективной оценки качества образования при аттестации педагогов (Колесникова Л.Н.) | Декабрь 2008. | Приказ Министерства | Клейман И.С. Скорогонова С.А.
Разработка механизмов оценки качества инновационной деятельности образовательных учреждений | Подготовка ТЗ, формирование ВНИКа, разработка рекомендаций | Организация апробации в пилотных территориях | Апробация в пилотных школах, выработка предложений | Декабрь 2008. | Рекомендации | Клейман И.С. Скорогонова С.А.
Разработка типовых моделей систем оценки качества для образовательных учреждений и рекомендаций | Подготовка ТЗ, проведение конкурса, заключение договоров | Апробация в пилотных территориях | Апробация в пилотных школах, выработка предложений | Декабрь 2008. | Рекомендации | Клейман И.С. Скорогонова С.А.
4. Развитие сети общеобразовательных учреждений региона: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства
Формирование управленческих команд на всех уровнях по направлению | Организация подбора кандидатур и формирование управленческой команды на уровне региона | Организация подбора кандидатур и формирование управленческой команды на уровне муниципалитета Издание приказа о тактической группе по развитию сети ОУ. Выведение на сайт. | Назначение ответственного лица и формирование проблемной группы (Колесникова Л.Н.) | 20.02.2008-27.02.2008 (18.03.2008 года) | Приказы | Воронцова Т.В.
Обучение управленческих команд по вопросам развития сети образовательных учреждений | Организация и проведение обучающих семинаров, утверждение регламентов управления реализацией КПМО | Участие в обучающих семинарах | Участие в обучающих семинарах (Колесникова Л.Н.) | 20.02.2008 –15.04.2008 | Учебный план и инструктивные материалы к циклу проектных семинаров по указанной проблематике. План-график проведения семинаров | Воронцова Т.В.
Картографирование сети (муниципалитет, регион) | Организация НИР по разработке оптимизационных математических и ГИС-моделей территориальных сфер образования, сводный план-график выполнения работ | Предоставление первичных данных и аналитических материалов для разработки оптимизационных и ГИС-моделей территориальных сфер образования, план-график выполнения работ Принятие решения об участии (неучастии) в конкурсе на создание территориально-адаптированных моделей реструктуризации сети. Разработка предложений в оптимизационную модель образовательной сети. | Предоставление первичных данных для разработки оптимизационных и ГИС-моделей территориальных сфер образования, проведение анализа формирования классов старшей ступени ОУ в ближайшей перспективе. Определение ОУ в общей системе сети. (Колесникова Л.Н.) | 30.03.2008 (апрель 2008 года) | Реструктуризированные модели сети (муниципалитет, регион) | Воронцова Т.В.
Апробация территориально адаптированных моделей реструктуризации сети | Выбор пилотных площадок | Заявки на организацию пилотных площадок | Предложение по участию в пилотной площадке (Колесникова Л.Н.) | 01.04.2008 01.06.08 | Соглашение об участии в апробации | Воронцова Т.В.
Систематизация данных о состоянии общеобразовательных учреждений региона по показателям, установленным в рамках КПМО | Организация паспортизации общеобразовательных учреждений региона (в разрезе муниципальных образований) | Организация паспортизации общеобразовательных учреждений муниципалитета по параметрам, установленным КПМО | Подготовка и предоставление информации по установленной форме (Колесникова Л.Н.) | 2008-03-30 | Информационно-поисковая система «Образовательные учреждения Пермского края» | Воронцова Т.В.
Планирование поставок оборудования, транспортных средств, работ по приведению общеобразовательных учреждений в соотвтетствие с требованиями КПМО | Формирование заявки в установленном порядке на поставку оборудования, транспортных средств для общеобразовательных учреждений, а также проведение работ по реконструкции и капитальному ремонту школьных зданий и сооружений, направленных на выполнение показателей, установленных КПМО | Заявка на поставку оборудования, транспортных средств для общеобразовательных учреждений, а также проведение работ по реконструкции и капитальному ремонту школьных зданий и сооружений, направленных на выполнение показателей, установленных КПМО | Формирование технико-экономических обоснований проведения работ по материально-техническому развитию образовательного учреждения (Колесникова Л.Н.) | 2008-03-30 | Сводные заявки, создание логистического центра (на принципах аутсорсинга) | Воронцова Т.В.
Формирование моделей интегральных образовательных учреждений | Формирование перечня интегральных образовательных учреждений региона | Определение перечня базовых школ (ресурсных центров), профильных школ, школьных округов муниципалитета | Определение статуса образовательного учреждения в перспективе изменений на 2 года (Колесникова Л.Н.) | 2008-04-30 | Перечень интегральных образовательных учреждений региона | Воронцова Т.В.
Предавторизационный визит экспертов организаций международного бакалавриата в СОШ №9 города Перми | Курирование визита, выделение средств на оснащение школы в соответствии с требованиями МБ | Приведение МТБ школы в соответствие с требованиями МБ | Подготовка документации, организация приема экспертов (Колесникова Л.Н.) | 2008-04-30 | Подтверждение сроков авторизационного визита | Воронцова Т.В.
Разработка новых форм организации образовательного процесса | Моделирование развития сети общеобразовательных учреждений | Создание высокотехнологических моделей развития сети общеобразовательных учреждений | Выбор способа участия в Социальных Сетях поддержки компетентсностно-формирующих школьных практик, сетевых образовательных проектах, дистанционной сетевой поддержке профессионального самоопределения учащихся, изучить возможные формы сетевого взаимодействия учреждений образования (ОУ, ДО, СПО, НПО, ВУЗы) на территории Чайковского муниципального района (Колесникова Л.Н.) | 2008-04-30 | Модели развития сети общеобразовательных учреждений | Воронцова Т.В.
Формирование конкурентной рыночной среды в сфере образования | Организация подготовительных работ по формированию рынка услуг, оказываемых специализированными управляющими компаниями, обеспечивающих выполнение несвойственных общеобразовательным учреждениям работ (ремонт и техническое обслуживание школьных зданий и сооружений, школьное питание, школьные перевозки, бухучет и аудит ) | Предложения по формированию рынка услуг, оказываемых специализированными управляющими компаниями, обеспечивающих выполнение несвойственных общеобразовательным учреждениям работ (ремонт и техническое обслуживание школьных зданий и сооружений, школьное питание, школьные перевозки, бухучет и аудит и т.п.) | Заключение договоров на аутсорсинг и аутстафинг услуг (Колесникова Л.Н.) | 2008-04-30 | Государственные контракты на выполнение указанных работ | Воронцова Т.В.
Создание высокотехнологичных моделей общеобразовательных учреждений | Организация разработки проектно-сметной документации на внедрение высокотехнологичных моделей общеобразовательных учреждений | Рзработка проектно-сметной документации на внедрение высокотехнологичных моделей общеобразовательных учреждений | Участие в разработке проектно-сметной документации на внедрение высокотехнологичных моделей общеобразовательных учреждений, основываясь на Программу развития ОУ (Колесникова Л.Н.) | 2008-05-31 | Проектно-сметная документация на развертывание центральных районных виртуальных школ, а также индивидуально-ориентированных информационно-технологических терминалов поддержки дистанционного обучения | Воронцова Т.В. Колесникова Л.Н.
Создание краевого лицея | Изготовление ПСД и реконструкция помещений |  |  | 2008-05-31 | Проектно-сметная документация | Воронцова Т.В.
Апробация территориально-адаптированных моделей реструктуризации сети | Запуск пилотных площадок | Организация деятельности пилотных площадок, организация публичных слушаний | Участие в пилотной площадке, организация публичных слушаний посредством школьных сайтов, выступления на родительских конференциях, собраниях и т.д. (Колесникова Л.Н.) | 2008-06-30 | Приказы | Воронцова Т.В.
Оснащение образовательных учреждений в соответствии с требованиями КПМО | Приемка оборудования, составление разнарядки на получение оборудования муниципалитетами | Составление разнарядки на получение оборудования образовательными учреждениями | Получение оборудования для образовательного учреждения (Колесникова Л.Н.) | 10.06.2008-01.09.2008 | Государственные контракты | Воронцова Т.В.
Внедрение новых форм организации образовательного процесса | Организация внедрения моделей развития сети общеобразовательных учреждений | Создание высокотехнологических моделей развития сети общеобразовательных учреждений | Участие в Социальных Сетях поддержки компетентсностно-формирующих школьных практик, сетевых образовательных проектах, дистанционной сетевой поддержке профессионального самоопределения учащихся (Колесникова Л.Н.) | 10.06.2008-20.11.2008 | Модели развития сети общеобразовательных учреждений | Воронцова Т.В.
Выполнение требований КПМО | Утверждение контрольных показателей наполняемости классов в разрезе территорий | Утверждение контрольных показателей наполняемости классов в разрезе образовательных учреждений | Формирование контингента в соответствии с установленными контрольными показателями (Колесникова Л.Н.) | 2008-06-30 | Утвержденные контрольные показатели | Воронцова Т.В.
Поставка школьных автобусов | Приемка автобусов, составление разнарядки на получение автобусов муниципалитетами | Распределение автобусов по образовательным учреждениям Пермского края | Получение школьных автобусов (Колесникова Л.Н.) | 01.07.2008-20.10.2008 | Государственные контракты, заключенные в установленном порядке в соответствии с ФЗ-94 | Воронцова Т.В.
Создание регионального фонда (некоммерческого партнерства) содействия развитию управляющих компаний в сфере образования | Принятие концепции по созданию регионального фонда (некоммерческого партнерства) содействия развитию управляющих компаний в сфере образования |  |  | 2008-07-31 | Концепция по созданию регионального фонда содействия развитию управляющих компаний в сфере образования | Воронцова Т.В.
Оценка соответствия общеобразовательных школ Пермского края требованиям КПМО | Организация деятельности независимых общественно-государственных комиссий по оценке соответствия общеобразовательных школ Пермского края требованиям КПМО | Организация деятельности независимых общественно-государственных комиссий по оценке соответствия общеобразовательных школ Пермского края требованиям КПМО | Предоставление информации о соответствии требованиям КПМО, публикация на сайте, отчет администрации и т.д. (Колесникова Л.Н.) | 2008-08-20 | 80% степень соответствия требованиям КПМО | Воронцова Т.В.
Запуск 4 НОЦев: в городе Перми, Чернушинском, Добрянском и Нытвенском районах | Реализация плановых мероприятий по проекту "Новая школа", установленных на данный календарный период | Организационно-правовое оформление НОЦ, завершение подготовки к учебному году | Подготовка к новому учебному году (Колесникова Л.Н.) | 2008-08-25 | Централизация обучения старшеклассников в новых образовательных центрах | Воронцова Т.В.
Оценка готовности управленческих команд к реализации КПМО с нового учебного года | Утвеждение программы штабных учений и положения об аттестации | Территориальные штабные учения и аттестация членов муниципальных команд | Участие в территориальных штабных учениях (Колесникова Л.Н.) | 2008-08-20 | Аттестация членов команд | Воронцова Т.В.
Апробация территориально-адаптированных моделей реструктуризации сети | Контроль деятельности пилотных площадок | Отчет о деятельности пилотных площадок | Отчет об участии в пилотной площадке | 20.09.2008-10.11.2008 | Сводный отчет | Воронцова Т.В.
Внедрение новых форм организации образовательного процесса | Контроль внедрения моделей развития сети общеобразовательных учреждений | Отчет о сздании высокотехнологичных моделей развития сети общеобразовательных учреждений | Отчет об участии в Социальных Сетях поддержки компетентсностно-формирующих школьных практик, сетевых образовательных проектах, дистанционной сетевой поддержке профессионального самоопределения учащихся (Колесникова Л.Н.) | 20.09.2008-30.11.2008 | Сводный отчет | Воронцова Т.В.
Систематизация результатов апробации моделей реструктуризации сети и деятельности пилотных площадок | Подведение итогов апробации моделей реструктуризации сети и деятельности пилотных площадок | Аналитический отчет о результатах апробации моделей реструктуризации сети и деятельности пилотных площадок | Представление информации в аналитические отчеты о выполнении мероприятий (Колесникова Л.Н.) | 01.10.2008-30.11.2008 | Сводный аналитический отчет результатов апробации моделей реструктуризации сети и деятельности пилотных площадок | Воронцова Т.В.
Авторизационный визит экспертов организаций международного бакалавриата в СОШ №9 города Перми | Курирование визита, выделение средств на оснащение школы в соответствии с требованиями МБ | Приведение МТБ школы в соответствие с требованиями | Подготовка документации, организация приема экспертов (Колесникова Л.Н.) | 2008-11-30 | Подтверждение авторизации | Воронцова Т.В.
Подготовка новых образовательных центров в городе Березники, Чайковском, Губахинском, Чусовском муниципальных районах | Координация работ по подготовке новых образовательных центров второй очереди | Проведение плановых мероприятий по запуску новых образовательных центров в городе Березники, Чайковском, Губахинском, Чусовском муниципальных районах | Проведение плановых мероприятий по организации учебного процесса в НОЦ в условиях сети Чайковского муниципального района. | 01.12.2008-31.12.2008 | Отчеты о проведенных работах | Воронцова Т.В.
Комплексная оценка соответствия общеобразовательных школ Пермского края требованиям КПМО | Контроль соответствия сети общеобразовательных школ Пермского края требованиям КПМО | Организация деятельности независимых общественно-государственных комиссий по оценке соответствия сети общеобразовательных школ Пермского края требованиям КПМО | Предоставление информации о соответствии требованиям КПМО (Колесникова Л.Н.) | 2008-12-20 | 80% степень соответствия требованиям КПМО | Воронцова Т.В.
5. Расширение общественного участия в управлении образованием
Создание организационной структуры по реализации направления | Создание комиссии по реализации КПМО в субъекте, в состав которой входят стратегические группы по реализации направления (СГ) | Создание муниципальной группы (МГ) по реализации КПМО, в состав которой войдут тактические группы по реализации направления, председатель ОСО Подготовить приказ Управления О и ПО о создании группы (Калабин И.С.)), направить его в ОУ Золотарева Е.И. | Создание рабочей группы по реализации КПМО, в состав которой входят ответственные по направлениям, специалист по мониторингу, председатель УС Подготовить приказ ОУ о создании рабочей группы по данному направлению, направить его в Управление О и ПО(Колесникова Л.Н.) | 2008-03-18 | 1. Приказ МО ПК "О создании комиссии по реализации КПМО". 2. Приказ МОУО "О создании муниципальной группы по реализации КПМО". 3. Приказ ОУ "О создании рабочей группы по КПМО". | Ведерникова Н.Н. Начальники муниципальных управлений образования
Разработка нормативно - правовых документов для создания: 1.Управляющих советов (УС) в образовательных учреждениях; 2. Общественных советов по образованию (ОСО) муниципального уровня | Разработка, согласование постановления Правительства "О реализации КПМО", с утверждением состава Краевой комиссии по КПМО | Организация образовательного аудита в каждом образовательном учреждении на наличие органов государственно - общественного управления. Сформировать рабочую группу, провести аудит, Глонягина С.В. Северюхина Т.А., ШиринкинаГ.Н. 2. Формирование поэтапного плана создания УС и ОСО Подготовка приказа Управления О и ПО «Об утверждении графика поэтапного создания УС и ОСО» Северюхина Т.А. | 1. Изучение нормативной базы по УС Организовать встречи с родительской общественностью, Провести совещания с педагогическими коллективами. Подготовить приказ «О создании УС в ОУ», направить его в Управление О и ПО(Колесникова Л.Н.) | 25.03.2008 к 05.04.2008 | 1. Приказ МО ПК "Об утверждении примерных положений по организации УС и ОСО" 2. Общий анализ о наличии созданных УС и ОСО в муниципальных образованиях края | Ведерникова Н.Н.
Создание Управляющих советов в образовательных учреждениях края | 1.Направление примерных положений об УС. 2. Разработка и направление методических рекомендаций по созданию УС. 3. Интернет - совещание с родительской и педагогической общественностью по разъяснению функций УС (28.03.2008). | Организация работы по созданию УС в образовательных учреждениях, встречи с родительской и педагогической общественостью (по отдельному плану, представленному в МО ПК). Собрать предложения, Подготовить план работы, Разместить его на сайте Управления О и ПО Сафонова Н.Г., Северюхина Т. А., Глонягина С.В., Ширинкина Г.Н., Запевалова О .В. Подготовить приказ "Об утверждении типового положения об УС" Северюхина Т.А. | 1. Встречи с родительской общественностью по формированию УС, разъяснение его функций и задач 2. Обсуждение и принятие Положения об УС 3. Формирование УС образовательного учреждения 4.Организационная работа по внесению изменений в Устав образовательного учреждения Направить график встреч , проекты положений об УС, приказы о создании УС а Управление О и ПО, согласовать изменения в уставах с ОК (Колесникова Л.Н.) | 31.03.2008 (к 20.04.2008) к 01.04.2008 | 1. Примерное Положение о УС 2. Методические рекомендации по созданию УС в образовательном учреждении 3. Планы встреч МОУО с родительской и педагогической общественностью образовательных учреждений. 4. Протоколы общих собраний образовательных учреждений по принятию положения об УС и утверждению состава УС. | Ведерникова Н.Н. Руководители муниципальных групп по реализации КПМО. Руководители образовательных учреждений.
Создание Общественных советов по образованию муниципального уровня | 1.Направление примерных положений об ОСО. 2. Направление методических рекомендаций по созданию ОСО. | 1. Организация работы по созданию ОСО в муниципальном образовании, утверждение состава, регламента работы. Собрать предложения, Разработать Положение об общественном совете по образованию муниципального уровня Подготовить распоряжение главы ЧМР по созданию ОСО Северюхина Т.А., Шарафутдинова Л.Г. | 1. На заседании УС рассмотрение Положения о ОСО и формирование пакета предложений. Провести заседание УС, направить предложения в Управление О и ПО(Колесникова Л.Н.) | 15.04.2008 (к 20.04.2008-01.05.2008) (до 11.05.2008) | 1. Приказ МО ПК "Об утверждении примерного Положения ОСО и формах его организации". 2. Приказ МОУО "Об утверждении состава ОСО". | Ведерникова Н.Н. Руководители МОУО
Создание разноуровневой системы подготовки общественных управляющих | 1. Разработка программы подготовки общественных управляющих (председателей УС, ОСО). 2. Составление и согласование с кураторами муниципальных ассоциаций (от МО ПК) графика обучения общественных управляющих (председателей УС, ОСО) | 1. Формирование списка председателей УС образовательных учреждений для обучения 2. Согласование сроков обучения с кураторами муниципальных теритоий 3. Составление свода вопросов для передачи в МО ПК с целью учёта при разработке программы подготовки общественных управляющих 4. Формирование муниципальной системы подготовки общественных управляющих. Утвердить Положение об ОСО, подготовить распоряжение главы ЧМР, сформировать списки председателей УС, согласовать график обучения, подготовить свод вопросов, направить их в рабочую группу Министерства Северюхина Т.А., Глонягина С.В., Ширинкина Г.Н. | Формирование вопросов для учёта при разработке программы подготовки общественных управляющих Определить кандидатуры председателей УС (Колесникова Л.Н.) Подготовить вопросы и направить их в Управление О и ПО (Колесникова Л.Н.) | 30.04.2008 до 15.05.2008 до 20.06.2008 с 20.04.2008-30.04.2008 | 1. Заявка для проведения конкурса котировок на разработку программы 2. Государственный контракт по итогам запроса котировок на разработку программы подготовки общественных управляющих 3. Программа подготовки общественных управляющих (УС, ОСО) 4. График обучения по муниципальным ассоциациям 5. Муниципальные системы подготовки общественных управляющих | Ведерникова Н.Н. Руководители МОУО
Создание механизмов формирования общественного заказа образовательной системе и механизмов общественного контроля (инспекции) по его реализации | Разработка, согласование структуры публичного доклада "О состоянии и результатах деятельности образовательных учреждений и МОУО" | Организация общественных слушаний в муниципальном образовании структуры публичного доклада "О состоянии и результатах деятельности образовательных учреждений и МОУО" | Изучение структуры публичного доклада "О состоянии и результатах деятельности образовательных учреждений и МОУО" и внесение предложений по её совершенствованию в МОУО | 2008-05-22 | Примерная структура публичного доклада "О состоянии и результатах деятельности образовательных учреждений и МОУО" | Ведерникова Н.Н. Руководители муниципальных групп по реализации КПМО
| Утверждение структуры публичного доклада "О состоянии и результатах деятельности образовательных учреждений и МОУО" | Подготовка публичного доклада о состоянии и результатах деятельности МОУО за 2007/2008 учебный год | Подготовка публичного доклада о состоянии и результатах деятельности ОУ за 2007/2008 учебный год (Колесникова Л.Н.) | 2008-06-30 | Приказ МО ПК "Об утверждении структуры публичного доклада" | Ведерникова Н.Н. Руководители муниципальных групп по реализации КПМО
| Интернет - совещание по итогам реализации данного направления в ОМС | Размещение структуры публичного доклада на сайте Размещение публичного доклада МОУО на сайте МОУО Подготовить публичный доклад Сафонова Н.Г. Организовать публичные слушания( провести согласование с администрацией ЧМР) Северюхина Т.А. Разместить доклад на сайте Управления О и ПО, администрации ЧМР Запевалова О.В. | Размещение публичного доклада ОУ на сайте ОУ Организовать обсуждение доклада с родительской общественностью, педагогическим коллективом, внести предложения и дополнения, направить их в Управление О и ПО, подготовить публичный доклад о состоянии и результатах деятельности ОУ за текущий учебный год, разместить его на сайте Управления О и ПО, ОУ. (Колесникова Л.Н.) | 31.03.2008 21.07.2008 (июль-август 2008) |  | Ведерникова Н.Н. Руководители муниципальных групп по реализации КПМО
Создание условий для совершенствования моделей общественного управления образованием на всех уровнях | Разработка положения о конкурсе инновационных проектов расширения общественного участия в управлении образованием на краевом уровне | Разработка положения о конкурсе инновационных проектов расширения общественного участия в управлении образованием на муниципальном уровне Подготовить положение, утвердить его на ЭМС, подготовить распоряжение главы ЧМР « О конкурсе» Тюмина М.В. ,Фиалкина Т.В. ,Северюхина Т.А. | Изучение положения о конкурсе инновационных проектов расширения общественного участия в управлении образованием на муниципальном уровне (этап - образовательного учреждения) Организовать обсуждение положения в педагогических коллективах, направить предложения в Управление О и ПО(Колесникова Л.Н.) | 31.08.2008 с 1.06.-1.07.08. | 1. Положение о краевом конкурсе инновационных проектов расширения общественного участия в управлении образованием 2. Положение о муниципальном конкурсе инновационных проектов расширения общественного участия в управлении образованием | Ведерникова Н.Н. Руководители муниципальных групп по реализации КПМО
Развитие межмуниципальных моделей формирования общественного заказа отрасли образование | Разработка модели межмуниципального взаимодеёствия органов государственно - общественного управления образованием | Подготовка предложений для разработки модели межмуниципального взаимодействия органов государственно - общественного управления образованием | Подготовка предложений для разработки модели межмуниципального взаимодействия органов государственно - общественного управления образования (Колесникова Л.Н.) | 2008-09-22 | Модель межмуниципального взаимодействия | Ведерникова Н.Н. Руководители муниципальных групп по реализации КПМО
| Интернет - слушания по обсуждению модели муниципального взаимодействия органов государственно - общественного управления образованием | Интернет - слушания по обсуждению модели муниципального взаимодействия органов государственно - общественного управления образованием Собрать предложения ,обеспечить участие Принять участие в Интернет –слушании, Голягина Л.А.,Сафонова Н.Г. Светлакова Т.Б. ,Северюхина Т.А. | Интернет - слушания по обсуждению модели муниципального взаимодействия органов государственно - общественного управления образованием Направить предложения в Управление О и ПО, Принять участие в Интернет – слушании. (Колесникова Л.Н.) | 24.10.2008 С1.09.08.- 15.09.08. | Создание межмуниципального общественного совета | Ведерникова Н.Н. Руководители муниципальных групп по реализации КПМО
6. Организационное обеспечение реализации регионального комплексного проекта модернизации образования
Формирование плана организационных мероприятий по запуску проекта | Формирование рабочей группы по доработке концепции и модели единой краевой системы повышения квалификации руководящих и педагогических работников | Участие в доработке концепции и модели единой краевой системы повышения квалификации руководящих и педагогических работников | Участие в доработке концепции и модели единой краевой системы повышения квалификации руководящих и педагогических работников | Март 2008. | Приказы МО ПК. Дорожные карты по всем направлениям КПМО с обозначением контрольных точек. Презентационные материалы для разных целевых групп реализации проекта. Трехуровневая организационная структура управления реализацией проекта | Кассина Р.А. Молош Л.А. Санникова Н.В. Клейман И.С. Воронцова Т.В. Ведерникова Н.Н. Минеева Л.А. Молош Л.А. Климова И.Г.
|  | Найти на сайте концепцию и модель повышения квалификации руководящих и педагогических работников. (Запевалова О.В.) | Организовать работу педагогического коллектива с концепцией и моделью повышения квалификации руководящих и педагогических работников (Гудкова Н.Н.). |  | Презентационные материалы к совещанию | Кассина Р.А. Молош Л.А.
Подготовка нормативно-правовой базы по запуску проекта |  |  |  |  | Постановление Правительства Пермского края "О реализации комплексного проекта модернизации образования" | Молош Л.А. Ведерникова Н.Н.
|  |  |  | 24.03.08г. | Приказ МО ПК "Об утверждении организационной структуры управления комплексными проектами модернизации образования" | Ведерникова Н.Н.
| Подготовка приказа МО ПК "О мониторинге реализации КПМО" |  |  | 2008-03-05 | Приказ МО ПК "О мониторинге реализации КПМО" | Молош Л.А.
| Приказ об утверждении состава стратегических групп по реализации КПМО | Приказ Управления О и ПО "О создании практических групп по реализации КПМО |  | 07.03.2008 март 2008 | Приказ об утверждении состава стратегических групп по реализации КПМО | Молош Л.А.
| Подготовка приказа МО ПК об утверждении дорожных карт КПМО |  |  | 2008-03-08 | Приказ об утверждении дорожных карт КПМО | Молош Л.А.
| Подготовка проекта распоряжения председателя Правительства Пермского края "О краевой комиссии по реализации КПМО" |  |  | 15.03.2008. | Распоряжение председателя Правительства Пермского края "О краевой комиссии по реализации КПМО" | Молош Л.А. Ведерникова Н.Н.
| Заключение соглашения между Министерством образования Пермского края и Федеральным агентством по образованию о предоставлении субсидии на внедрение КПМО |  |  | 2008-03-15 | Соглашение между Министерством образования Пермского края и Федеральным агентством по образованию о предоставлении субсидии на внедрение КПМО | Санникова Н.В. Молош Л.А.
| Подготовка приказа МО ПК об утверждении обязательств ПК по реализации КПМО |  |  | 2008-03-15 | Приказ об утверждении обязательств ПК по реализации РКПМО | Молош Л.А.
| Утверждение финансирования КПМО |  |  | 2008-03-15 | Утверждение финансирования КПМО | Деменева С.И.
| Разработка положения об электронном мониторинге КПМО |  |  | 2008-03-20 | Положение об электронном мониторинге КПМО | Сюльжин К.Н.
| Утверждение списка пилотных муниципальных образований и общеобразовательных учреждений по направлениям КПМО | Определение списка пилотных общеобразовательных учреждений | Участие в проекте в качестве пилотного учреждения | Март 2008. | Приказ МО ПК об утверждении муниципальных образований и общеобразовательных учреждений по направлениям КПМО | Ведерникова Н.Н. Руководители МОУО. Руководители образовательных учреждений
Проведение конкурсов на сопровождение проекта | Подготовка ТЗ конкурсной документации на определение технического оператора по сопровождению КПМО |  |  | 2008-03-20 | Объявление конкурса на определение технического оператора | Молош Л.А. Шестакова Н.В.
| Подготовка ТЗ и конкурсной документации на научно-методическое сопровождение проекта |  |  | 2008-03-20 | Объявление конкурса на научно-методическое сопровождение КПМО | Молош Л.А. Шестакова Н.В.
Организационные мероприятия по запуску КПМО |  | Создание организационной структуры управления реализацией проекта на муниципальном уровне (тактические группы по реализации направлений КПМО, муниципальная техническая группа по сопровождению КПМО) Издание приказов | Создание организационной структуры управления реализацией проекта на институциональном уровне (ответственные за реализацию направлений КПМО, группа мониторинга КПМО) | 20.03.2008. март | Приказы и положения о создании команд по реализации КПМО | Руководители муниципальных групп по реализации КПМО. Руководители образовательных учреждений
| Подготовка и проведение совещания с представителями муниципальных органов управления образованием "О показателях реализации КПМО на период до 31 декабря 2008 года" | Обсуждение общих подходов к осуществлению мониторинга реализации проекта |  | Март 2008. | Протокол совещания. Пакет материалов | Кассина Р.А.
|  | Формирование набора показателей на уровне муниципалитета по мониторингу КПМО | Формирование набора показателей по мониторингу КПМО | Март 2008. | Приказы соответствующего уровня | Кассина Р.А. Деменева С.И. Руководители МОУО. Руководители образовательных учреждений
|  | Разработка и утверждение плана-графика работ по реализации КПМО | Разработка и утверждение плана-графика работ по реализации КПМО | Март 2008. | Приказы соответствующего уровня об утверждении дорожных карт по направлениям | Молош Л.А. Руководители МОУО. Руководители образовательных учреждений
|  | Заключение соглашений между МО ПК и муниципальными образованиями по реализации КПМО |  | Март 2008. (апрель 2008) | Соглашения | Молош Л.А. Деменева С.И. Руководители МОУО
Использование современных информационных технологий для операционного сопровождения КПМО | Формирование базы данных о сайтах муниципальных образований и общеобразовательных учреждений в сети Интернет | Участие в формировании базы данных о сайтах в сети Интернет | Участие в формировании базы данных о сайтах в сети Интернет (Грищенко З.Э.) | 25.03.2008. |  | Климова И.Е. Руководители МОУО. Руководители образовательных учреждений
| Формирование регионального сайта и предоставление цифровой информации на российский портал | Организация и обеспечение работы портала школьных сайтов | Создание школьного сайта. Размещение рабочих материалов на сайтах не менее 2 раз в месяц (Грищенко З.Э.) | Март - май 2008 |  | Климова И.Е. Руководители МОУО. Руководители образовательных учреждений
Организация электронного мониторинга КПМО | Разработка регламента и плана мероприятий по проведению электронного мониторинга в Пермском крае |  |  | 2008-03-31 | Приказ МО ПК по утверждению регламента и плана мероприятий по проведению электронного мониторинга КПМО | Сюльжин К.Н.
| Создание аналитических групп на всех уровнях с целью выработки управленческих решений, определения степени удовлетворенности родителей, учеников, педагогов и т.д. | Создание аналитических групп на муниципальном уровне | Назначение ответственных за аналитическую деятельность по реализации КПМО (Колесникова Л.Н.) | 21.03. | Приказы соответствующего уровня | Молош Л.А. Сюльжин К.Н. Руководители МОУО. Руководители образовательных учреждений
| Получение доступа к федеральным электронным формам мониторинга. Запуск электронного мониторинга (авторизация на сайте, создание базы МО) | Запуск электронного мониторинга (авторизация на сайте, создание базы МОУО и ОУ) | Запуск электронного мониторинга (авторизация на сайте, создание базы ОУ) (Грищенко З.Э.) | Март 2008. |  | Молош Л.А. Сюльжин К.Н. Руководители МОУО. Руководители образовательных учреждений
| Взаимодействие с муниципальными образованиями по сбору первичных данных по мониторингу | Сбор и передача первичных данных по мониторингу |  | Март - апрель 2008 |  | Мурыгина Г.В. Сюльжин К.Н. Руководители МОУО
| Проведение установочных совещаний с ответственными за мониторинг на уровне муниципальных образований | Разработка положения и регламента проведения мониторинговых процедур на уровне муниципалитета. Проведение установочных совещаний с ответственными за мониторинг на уровне ОУ | Участие в установочном семинаре по мониторингу. Разработка положения и регламента проведения мониторинговых процедур в школе (Колесникова Л.Н.) | Апрель 2008. | Приказы об утверждении положения об электронном мониторинге | Молош Л.А. Сюльжин К.Н. Руководители МОУО. Руководители образовательных учреждений
| Отладка механизма взаимодействия по мониторингу на всех уровнях | Отладка механизма взаимодействия по мониторингу на муниципальном уровне | Отладка механизма взаимодействия по мониторингу на институциональном уровне (Колесникова Л.Н.) | Апрель 2008. |  | Мурыгина Г.В. Сюльжин К.Н. Руководители МОУО. Руководители образовательных учреждений
| Развитие системы сетевого взаимодействия тьюторов и аналитиков, дистанционного консультирования, оn-line конференций по ходу реализации КПМО | Участие в сетевом взаимодействии | Участие в сетевом взаимодействии | Апрель-декабрь 2008 | Программа обучения | Молош Л.А. Сюльжин К.Н.
Проведение конкурсов на сопровождение проекта | Подведение итогов конкурса на определение технического оператора по мониторингу КПМО |  |  | Апрель -май 2008. | Приказ МО ПК об утверждении технического оператора по мониторингу | Молош Л.А.
| Подведение итогов конкурса на научно-методическое сопровождение КПМО |  |  | Апрель -май 2008. | Приказ МО ПК о научно-методическом сопровождении КПМО | Молош Л.А.
| Объявление краевого конкурса «Лучший материал о комплексном проекте модернизации образования в СМИ» | Участие в конкурсе | Участие в конкурсе (Колесникова Л.Н.) | Май 2008. | Положение о конкурсе | Климова И.Г.
| Решение технических вопросов, приобретение и модернизация техники для осуществления мониторинговых процедур | Решение технических вопросов, приобретение и модернизация техники для осуществления мониторинговых процедур | Решение технических вопросов, приобретение и модернизация техники для осуществления мониторинговых процедур (Колесникова Л.Н.) | В течение года | Укрепление материально-технической базы учреждений | Молош Л.А. Сюльжин К.Н. Деменева С.И. Руководители МОУО. Руководители образовательных учреждений
| Анализ результатов мониторинга, подготовка рекомендаций для руководителей направлений КПМО, муниципалитетов, ОУ. Обсуждение результатов исполнения обязательств | Анализ результатов мониторинга. Обсуждение результатов исполнения обязательств | Анализ результатов мониторинга. Обсуждение результатов исполнения обязательств (Колесникова Л.Н.) | Ноябрь-декабрь 2008 | Аналитические материалы | Мурыгина Г.В. Сюльжин К.Н. Руководители МОУО. Руководители образовательных учреждений
| Подведение итогов конкурса «Лучший материал о комплексном проекте модернизации образования в СМИ» |  |  | Ноябрь-декабрь 2009 | Награждение победителей | Климова И.Г.
Обучение муниципальных команд и ответственных в ОУ за реализацию КПМО. Обучение персонала структур оперативно-технического сопровождения и мониторинга реализации КПМО | Обеспечение подготовки и повышения квалификации специалистов, осуществляющих мониторинг КПМО | Обеспечение подготовки и повышения квалификации специалистов, осуществляющих мониторинг КПМО | Обеспечение подготовки и повышения квалификации специалистов, осуществляющих мониторинг КПМО (Колесникова Л.Н.) | По отдельному плану | Программа повышения квалификации специалистов, осуществляющих мониторинг КПМО | Минеева Л.А. Сюльжин К.Н. Руководители МОУО. Руководители образовательных учреждений
| Координационные совещания с муниципальными командами | Участие в совещаниях |  | 1 раз в месяц | Материалы совещаний | Кассина Р.А. Руководители МОУО
| Организация обучения координаторов и операторов электронного мониторинга | Участие | Участие | В течение года | Повышение квалификации специалистов, осуществляющих мониторинг КПМО | Минеева Л.А. Сюльжин К.Н.
| Организация дистанционного обучения операторов | Участие | Участие | В течение года | Повышение компетентности операторов | Минеева Л.А. Сюльжин К.Н.
| Организация горячей линии консультаций по проведению электронного мониторинга | Участие | Участие | В течение года | Оперативное решение вопросов по мониторингу | Молош Л.А. Сюльжин К.Н.
| Проведение интернет-совещаний по проблемам реализации КПМО | Организация участия заинтересованных лиц в интернет-совещаниях | Участие в интернет-совещаниях | 1 раз в месяц | Своевременное решение проблем по реализации КПМО | Кассина Р.А. Руководители муниципальных групп по реализации КПМО
| Участие в освещении в СМИ реализации КПМО и в подготовке дайджеста по итогам мониторинга | Подготовка материалов для последующего размещения в муниципальных СМИ | Анализ информированности общественности о реализации КПМО (опросы, фокус-группы, интервью) | 1 раз в месяц | Статьи, репортажи, видеоролики и т.п. в СМИ | Климова И.Е. Сюльжин К.Н. Руководители муниципальных групп по реализации КПМО
| Подведение итогов реализации КПМО в 2008 году. Анализ социальных последствий запуска проекта | Анализ результатов выполнения плана мероприятий по реализации КПМО | Анализ результатов выполнения плана мероприятий по реализации РКПМО (Колесникова Л.Н.) | Ноябрь - декабрь 2008 | Аналитические материалы | Руководители стратегических групп. Руководители муниципальных групп по реализации КПМО. Руководители ОУ
| Составление «дорожной карты» на 2009 год | Составление «дорожной карты» на 2009 год | Составление «дорожной карты» на 2009 год (Колесникова Л.Н.) | Декабрь 2008. | Аналитические материалы | Руководители стратегических групп. Руководители муниципальных групп по реализации КПМО. Руководители ОУ
6.3. Обновление системы повышения квалификации работников общего образования
Формирование рабочей группы по доработке концепции и модели единой краевой системы повышения квалификации руководящих и педагогических работников | Подбор участников рабочей группы, формирование заказа на доработку концепции и модели единой краевой системы повышения квалификации руководящих и педагогических работников | Участие в доработке концепции и модели единой краевой системы повышения квалификации руководящих и педагогических работников Найти на сайте концепцию и модель повышения квали-фикации руководящих и педагогических работников. (Запевалова О.В.) | Участие в доработке концепции и модели единой краевой системы повышения квалификации руководящих и педагогических работников Организовать работу педагогического коллектива с концепцией и моделью повышения квалификации руководящих и педагогических работников (Гудкова Н.Н.). | Март 2008. 24.03.08г. | Приказ Министерства образования Пермского края "О формировании рабочей группы по доработке концепции и модели единой краевой системы повышения квалификации руководящих и педагогических работников" | Минеева Л.А. Середа Н.Б.
Доработка концепции и модели единой краевой системы повышения квалификации руководящих и педагогических работников | Объявление конкурса и контроль за обеспечением доработки концепции и модели единой краевой системы повышения квалификации руководящих и педагогических работников. Направление писем в органы управления образованием муниципальных районов и городских округов о предложениях в адрес рабочей группы | Обобщение и направление предложений органов управления образованием муниципальных районов и городских округов края по модели единой краевой системы повышения квалификации руководящих и педагогических работников в рабочую группу Включить в работу муниципальных профессиональных сообществ и рабочих групп по подготовке методиче-ской конференции вопрос о концепции и модели повыше-ния квалификации руководящих и педагогических ра-ботников (методисты) Собрать все предложения, обработать их и отправить в рабочую группу края. (Стрелкова Л.Ф., Запевалова О.В,) | Формирование предложений образовательных учреждений края по модели единой краевой системы повышения квалификации руководящих и педагогических работников в рабочую группу Передать участникам работы муниципальных профессиональных сообществ от ОУ перечень предложений по концепции и модели повышения квалификации руководящих и педагогических ра-ботников (Колесникова Л.Н.) | 31.03.2008. С 24.03. по 28.03.08 31.03.08г | Письмо Министерства образования края об организации работы в территориях по формированию предложений. Оформленные предложения территорий в адрес рабочей группы. Пакет конкурсных документов | Минеева Л.А.
Организация общественного обсуждения концепции и модели единой краевой системы повышения квалификации руководящих и педагогических работников | Размещение материалов концепции и модели единой краевой системы повышения квалификации руководящих и педагогических работников на сайте Министерства образования края, проведение теле-конференции по широкому обсуждению концепции и модели | Участие в общественном обсуждении концепции и модели единой краевой системы повышения квалификации руководящих и педагогических работников Рекомендовать ОУ включить в повестку дня педсовета по итогам Ш четверти вопрос о концепции и модели повышения квалификации руководящих и педагогических работников (кураторы школ) Провести встречу городского педагогического дискус-сионного клуба по теме: «Повышение квалификации: проблемы и решения» Вылегжанина И.А.). | Участие в общественном обсуждении концепции и модели единой краевой системы повышения квалификации руководящих и педагогических работников Включить в повестку дня педсовета по итогам Ш четверти вопрос о концепции и модели повыше-ния квалификации руководящих и педагогических работников (Колесникова Л.Н.) Организовать участие педагогов в заседании го-родского педагогического дискуссионного клуба по теме: «Повышение квалификации: проблемы и решения» (Гудкова Н.Н.). | Апрель 2008. 24.03.- 29.03 08г. 25. 04.08г. | Концепция и модель единой краевой системы повышения квалификации руководящих и педагогических работников | Минеева Л.А. Середа Н.Б.
Формирование рабочей группы по разработке системы мониторинга результативности повышения квалификации руководящих и педагогических работников, системы тьюторского сопровождения деятельности педагога в послекурсовой период | Объявление конкурса и подбор участников рабочей группы, формирование заказа на разработку системы мониторинга результативности повышения квалификации руководящих и педагогических работников, системы тьюторского сопровождения деятельности педагога в послекурсовой период |  |  | 15.05.2008. | Приказ Министерства образования Пермского края "О формировании рабочей группы по разработке системы мониторинга результативности повышения квалификации руководящих и педагогических работников, системы тьюторского сопровождения деятельности педагога в послекурсовой период. Пакет конкурсных документов | Минеева Л.А. Середа Н.Б.
Разработка системы мониторинга результативности повышения квалификации руководящих и педагогических работников, системы тьюторского сопровождения деятельности педагога в послекурсовой период | Контроль за обеспечением разработки системы мониторинга результативности повышения квалификации руководящих и педагогических работников, системы тьюторского сопровождения деятельности педагога в послекурсовой период | Участие в разработке системы мониторинга результативности повышения квалификации руководящих и педагогических работников, системы тьюторского сопровождения деятельности педагога в послекурсовой период Включить в анкету ежегодного собеседования с заместителями директоров по МР по итогам года вопрос о критериях результативности повышения квалификации руководящих и педагогических работников, системы тьюторского сопровождения деятельности педагога в послекурсовой период (Тюмина М.В.) Разработать свой вариант системы мониторинга ре-зультативности повышения квалификации руководящих и педагогических работников, системы тьюторского сопровождения деятельности педагога в послекурсовой период и отправить в кравеую рабочую группу (Фиалкина Т.В.). | Участие в разработке системы мониторинга результативности повышения квалификации руководящих и педагогических работников, системы тьюторского сопровождения деятельности педагога в послекурсовой период Подготовить ответ анкеты ежегодного собеседования с заместителями доиректоров по МР по итогам года на вопрос о критериях результатив-ности повышения квалификации руководящих и педагогических работников, системы тьюторского сопровождения деятельности педагога в по-слекурсовой период Подготовить предложения о вариантах системы мониторинга результативности повышения ква-лификации руководящих и педагогических работ-ников, системы тьюторского сопровождения деятельности педагога в послекурсовой период и отправить и высказать их в ходе собеседования. | Июнь 2008. Май 2008г. До 14 июня 2008г | Система мониторинга результативности повышения квалификации руководящих и педагогических работников, система тьюторского сопровождения деятельности педагога в послекурсовой период | Минеева Л.А.
Разработка единого банка программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров. Определение краевого оператора по повышению квалификации педагогических кадров | Объявление конкурса на разработку единого банка программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, определение краевого оператора | Участие в разработке единого банка программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников Предложить гимназии разработать программу дея-тельности Центра инновационного опыта по теме «Социальные практики» и представить для экспертизы на ЭМС (Вылегжанина И.А,). Создать рабочую группу по подготовке программы деятельности центра инновационного опыта на базе ДИМЦ (Тюмина М.В.). Провести собеседование с педагогами-победителями ПНПО по вопросу участия в создании центров иннова-ционного опыта. Организовать подготовку программ деятельности от-дельных педагогов – победителей ПНПО для создания центров инновационного опыта. Провести заседания рабочей группы по подготовке про-граммы деятельности центра инновационного опыта на базе ДИМ» (Тюмина М.В.). Провести заседание ЭМС с целью экспертизы программ центров инновационного опыта (Фиалкина Т.В.). | Участие в разработке единого банка программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников Подготовить варианты программ деятельности ЦИО на базе своего ОУ. | 10.07.2008. До 26.06. До 1 мая До 20 мая До 20 июня 13.05, 20.05, 27.05. 26.06. | Пакет конкурсных материалов | Минеева Л.А. Середа Н.Б.
Наполнение единого банка программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров | Обеспечение контроля за наполнением единого банка программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров | Обобщение и направление предложений органов управления образованием муниципальных районов и городских округов края по направлениям переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров разработчикам Включить в программу августовской конференции «круглый стол» по направлениям переподготовки и по-вышения квалификации педагогических кадров разра-ботчикам (Тюмина М.В.). | Формирование предложений образовательных учреждений края по направлениям переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров в органы управления образованием муниципальных районов и городских округов Принять участие в «круглом столе» по направлениям переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров разработчикам | Август 2008. 26.08.-28.08.08г. | Банк программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров | Минеева Л.А. Середа Н.Б.
1. Наполнение единого банка программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров 2. Разработка и издание методических рекомендаций по организации центров инновационного опыта (ЦИО) 3. Организация работы Университетских округов (при ПГПУ с привлечением 40 учреждений) | Обеспечение контроля за наполнением единого банка программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров | Обобщение и направление предложений органов управления образованием муниципальных районов и городских округов края по направлениям переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров разработчикам Провести заседание рабочей группы по подготовке про-грамм деятельности центра инновационного опыта и привести их в соответствие с методическими реко-мендациями. Отправить программы деятельности ЦИО в краевую рабочую группу (Запевалова О.В.) | Обобщение и направление предложений органов управления образованием муниципальных районов и городских округов края по направлениям переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров в органы управления образованием муниципальных районов и городских округов ОУ, заявившимся на создание ЦИО, привести документы в соответствие с краевыми методическими рекомендациями. | Сентябрь 2008. 23.09. 25.09. | Единый банк программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров | Минеева Л.А. Середа Н.Б.
1.Повышение квалификации руководителей образовательных учреждений, педагогических работников, специалистов органов управления образованием 2. Проведение экспертиз школ - претендентов на получение статуса (ЦИО) | Организация повышения квалификации (проведение конкурсов), согласование программ | Формирование групп от органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Сформировать группу участников от ЦИО (Фиалкина Т.В.). Подготовить документы ЦИО для экспертизы (Фиал-кина Т.В.). | Формирование заказа от образовательного учреждения ОУ сформировать заказ и определить группу участников повышения квалификации (Зам. ди-ректора по МР). ОУ, заявившимся на создание ЦИО, подготовить документы для экспертизы (Директор ОУ) | Октябрь 2008. Октябрь октябрь | Количество групп и контингента обучаемых | Минеева Л.А. Середа Н.Б.
Повышение квалификации руководителей образовательных учреждений, педагогических работников, специалистов органов управления образованием. Разработка и издание сборника инновационных педагогических практик лучших учителей и образовательных учреждений | Организация повышения квалификации (проведение конкурсов), согласование программ. Объявление конкурса на разработку и издание сборника | Формирование групп по направлению от органов управления образованием муниципальных районов и городских округов. Направление предложений разработчикам Подготовить публикации инновационных педагогиче-ских практик лучших учителей и образовательных уч-реждений (Стрелкова Л.Ф.) | Формирование заказа от образовательного учреждения направление предложений в органы управления образованием муниципальных районов и городских округов Подготовить публикации инновационных педаго-гических практик лучших учителей ОУ (Гудкова Н.Н.).. | Ноябрь 2008. До 14 ноября | Количество групп и контингента обучаемых. Материалы в сборник инновационных педагогических практик лучших учителей и образовательных учреждений | Минеева Л.А. Середа Н.Б.
Повышение квалификации руководителей образовательных учреждений, педагогических работников, специалистов органов управления образованием 2. Разработка и издание сборника инновационных педагогических практик лучших учителей и образовательных учреждений 3. Проведение мониторинга по результатам обучения | Организация повышения квалификации (проведение конкурсов), согласование программ. Объявление конкурса на разработку и издание сборника. Объявление конкурса на проведение мониторинга | Формирование групп по направлению от органов управления образованием муниципальных районов и городских округов. Направление предложений разработчикам. Участие в проведении мониторинга Участие в проведении мониторинга | Формирование заказа от образовательного учреждения, направление предложений в органы управления образованием муниципальных районов и городских округов. Участие в проведении мониторинга Участие в проведении мониторинга | Декабрь 2008. | Количество групп и в них обучаемых Сборник инновационных педагогических практик лучших учителей и образовательных учреждений | Минеева Л.А. Середа Н.Б.